## R6執行予定（工事）
令和７年度 執行予定 建設工事 公表リスト
（工事）
契約番号 | 件名 | 期間 | 種別 | 等級 | 工事の概要 | 入札及び契約方法 | 部門名称 | 課名称 | 執行計画月
1 | 大名市営住宅第４期建替工事（B棟・畳） | 2025年12月12日迄 | 内装仕上 | - | 大名市営住宅第４期建替工事におけるB棟の畳工事 | 指名競争 | まちなみ共創部 | 建築工事課 | 第 ２四半期
2 | 大名市営住宅第４期建替工事（C棟・畳） | 2025年12月12日迄 | 内装仕上 | - | 大名市営住宅第４期建替工事におけるC棟の畳工事 | 指名競争 | まちなみ共創部 | 建築工事課 | 第 ２四半期
3 | 真地市営住宅第２期建替工事（解体・１工区） | 2026年1月31日迄 | 建築 | B | 真地市営住宅第２期建替工事における８・９号棟の解体工事 | 一般競争 | まちなみ共創部 | 建築工事課 | 第 ２四半期
4 | 真地市営住宅第２期建替工事（解体・２工区） | 2026年1月31日迄 | 建築 | B | 真地市営住宅第２期建替工事における７号棟の解体工事 | 一般競争 | まちなみ共創部 | 建築工事課 | 第 ２四半期
5 | 宇栄原みらいこども園ウッドデッキ改修工事 | 135日間 | 建築 | C | 宇栄原みらいこども園の劣化したウッドデッキ改修工事等 | 一般競争 （総合評価） | まちなみ共創部 | 建築工事課 | 第 ２四半期
6 | 壺川老人福祉センター改修工事（その２） | 2026年1月9日迄 | 建築 | C | 壺川老人福祉センターの屋上防水改修、フェンス改修工事等 | 一般競争 | まちなみ共創部 | 建築工事課 | 第 ２四半期
7 | 西消防署小禄出張所外壁等改修工事 | 2026年2月28日迄 | 建築 | B | 西消防署小禄出張所の外壁等改修工事 | 一般競争 | まちなみ共創部 | 建築工事課 | 第 ２四半期
8 | 安謝福祉複合施設消防設備改修工事（その２） | 2027年3月31日迄 | 管 | A | 安謝福祉複合施設における老朽化した屋内消火栓配管等の改修工事 | 一般競争 | まちなみ共創部 | 建築工事課 | 第 ２四半期
9 | 那覇市総合福祉センター泡消火設備更新工事 | 120日間 | 管 | A | 那覇市総合福祉センター地下駐車場泡消火設備の更新工事 | 一般競争 | まちなみ共創部 | 建築工事課 | 第 １四半期
10 | 令和７年度那覇市防災行政無線整備工事（その１） | 240日間 | 電気 | A | 防災行政無線の機器更新工事 | 一般競争 | まちなみ共創部 | 建築工事課 | 第 １四半期
11 | 保健所非常用発電機設置工事 | 180日間 | 電気 | A | 保健所における非常用発電機設置工事 | 一般競争 | まちなみ共創部 | 建築工事課 | 第 ２四半期
12 | 宇栄原市営住宅法面工事 | 180日間 | 土木 | C | 宇栄原市営住宅内法面について安全対策等の整備工事 | 一般競争 | まちなみ共創部 | 建築工事課 | 第 ２四半期
13 | 石嶺市営住宅第７－１期建替工事（集会所・外構） | 180日間 | 土木 | B | 石嶺市営住宅第７－１期建替工事（集会所周辺・駐車場）排水、舗装工事 | 一般競争 （総合評価） | まちなみ共創部 | 建築工事課 | 第 ２四半期
14 | 石嶺市営住宅構内通路道路改修工事（その２） | 180日間 | 土木 | C | 石嶺市営住宅構内通路の道路改修工事 | 一般競争 | まちなみ共創部 | 建築工事課 | 第 ２四半期
15 | ごみ処理施設雨水排水溝改良工事 | 120日間 | 土木 | C | ごみ処理施設における雨水排水溝改良工事 | 一般競争 | まちなみ共創部 | 建築工事課 | 第 ３四半期
16 | 首里山川町地内市有地整備工事 | 180日間 | 土木 | C | 首里山川町地内市有地における橋梁等の安全対策等の整備工事 | 一般競争 | まちなみ共創部 | 建築工事課 | 第 ２四半期
17 | 石嶺市営住宅第７－１期建替工事（集会所・植栽） | 120日間 | 造園 | C | 石嶺市営住宅第７－１期建替工事（集会所周辺・駐車場）に伴う植栽工事 | 一般競争 | まちなみ共創部 | 建築工事課 | 第 ３四半期
18 | 令和７年度那覇市防災行政無線整備工事（その２） | 240日間 | 電気 | A | 防災行政無線の機器更新工事 | 一般競争 | まちなみ共創部 | 建築工事課 | 第 １四半期
23 | 石嶺第二市営住宅１号棟改修工事 | 198日間 | 塗装 | B | 石嶺第二市営住宅１号棟の外壁及び防水改修工事 | 一般競争 | まちなみ共創部 | 市営住宅課 | 第 ２四半期
24 | 安謝市営住宅昇降機３号機改修工事 | 2026年2月21日迄 | 機械器具設置 | B | 安謝市営住宅２号棟の昇降機３号機の耐震改修工事 | 随意契約 | まちなみ共創部 | 市営住宅課 | 第 ２四半期
25 | 壺川東市営住宅Ａ１棟防水改修工事 | 132日間 | 防水 | C | 壺川東市営住宅Ａ１棟の屋上防水改修工事 | 一般競争 | まちなみ共創部 | 市営住宅課 | 第 ２四半期
26 | 壺川東市営住宅Ａ５棟改修工事 | 210日間 | 塗装 | B | 壺川東市営住宅Ａ５棟の外壁及び防水改修工事 | 一般競争 （総合評価） | まちなみ共創部 | 市営住宅課 | 第 ２四半期
27 | 壺川東市営住宅Ａ６棟改修工事 | 210日間 | 塗装 | A | 壺川東市営住宅Ａ６棟の外壁及び防水改修工事 | 一般競争 | まちなみ共創部 | 市営住宅課 | 第 ２四半期
28 | 安謝市営住宅泡消火設備撤去工事 | 2026年2月21日迄 | 消防施設 | B | 安謝市営住宅における泡消火設備撤去工事 | 一般競争 | まちなみ共創部 | 市営住宅課 | 第 ３四半期
29 | 繁多川市営住宅擁壁工事 | 150日間 | 土木 | D | 繁多川市営住宅における擁壁設置工事 | 一般競争 | まちなみ共創部 | 市営住宅課 | 第 ２四半期
30 | 壺川市営住宅自火報受信機改修工事 | 150日間 | 消防施設 | B | 壺川市営住宅における自火報受信機の更新工事 | 一般競争 | まちなみ共創部 | 市営住宅課 | 第 ２四半期
31 | 中城御殿内展示等工事 | 2027年8月31日迄 | 内装仕上 | A | 中城御殿内の展示工事 | 一般競争 | 市民文化部 | 文化財課 | 第 ３四半期
32 | 壺屋焼物博物館湧田窯屋根修繕等工事 | 2026年3月31日迄 | 屋根 | C | 壺屋焼物博物館湧田窯屋根修繕及び案内銘板設置工事 | 一般競争 | 市民文化部 | 文化財課 | 第 １四半期
33 | 伊江殿内庭園主庭部保存整備工事（その４） | 2026年3月31日迄 | 石 | C | 国指定名勝庭園内の保存整備工事 | 一般競争 | 市民文化部 | 文化財課 | 第 １四半期
34 | 令和７年度 石嶺線（２）街路工事（第５６工区） | 2026年2月27日迄 | 土木 | C | 土工、舗装工、電線共同溝工、仮設工 各一式 | 一般競争 | 都市みらい部 | 道路建設課 | 第 ２四半期
35 | 令和７年度 石嶺線（２）街路工事（第５７工区） | 180日間 | 建築 | C | バス停上屋設置 一式 | 一般競争 | 都市みらい部 | 道路建設課 | 第 ２四半期
36 | 令和７年度 首里金城地区細街路整備工事（第７工区） | 180日間 | 土木 | C | 土工、舗装工、電線共同溝工、仮設工 各一式 | 一般競争 | 都市みらい部 | 道路建設課 | 第 ２四半期
37 | 令和７年度 城東城北線街路工事（第２工区） | 180日間 | 土木 | C | 土工、舗装工、電線共同溝工、仮設工 各一式 | 一般競争 | 都市みらい部 | 道路建設課 | 第 ２四半期
38 | 令和７年度 自転車利用環境整備工事 | 120日間 | 土木 | C | 道路付属施設工、区画線工、仮設工 各一式 | 一般競争 | 都市みらい部 | 道路建設課 | 第 ２四半期
39 | 令和７年度 久茂地９号道路改良工事 | 2026年2月27日迄 | 土木 | B | 道路改良工、電線共同溝工、照明設備工 各一式 | 一般競争 （総合評価） | 都市みらい部 | 道路建設課 | 第 ２四半期
40 | 令和７年度 小禄１１号道路改良工事 | 180日間 | 土木 | C | 土工、舗装工、排水工、区画線工、附帯工、構造物取壊工、仮設工 各一式 | 一般競争 | 都市みらい部 | 道路建設課 | 第 ２四半期
41 | 令和７年度 真和志線街路工事（第３工区） | 150日間 | 土木 | C | 土工、舗装工、電線共同溝工、排水工、擁壁工、仮設工 各一式 | 一般競争 | 都市みらい部 | 道路建設課 | 第 ２四半期
42 | 令和７年度 古波蔵上線街路工事（第１工区） | 150日間 | 土木 | C | 土工、電線共同溝工、付帯工 各一式 | 一般競争 | 都市みらい部 | 道路建設課 | 第 ２四半期
43 | 令和７年度 前島４２号（泊橋）修繕工事 | 180日間 | 土木 | B | 橋梁補修工、現場塗装工、舗装工、仮設工 各一式 | 一般競争 | 都市みらい部 | 道路建設課 | 第 ２四半期
44 | 令和７年度 泉崎牧志線（軌道敷）修繕工事 | 210日間 | 塗装 | A | 塗装塗替工、ナット取替工、キャップ取付工、仮設工 各一式 | 一般競争 | 都市みらい部 | 道路建設課 | 第 ２四半期
45 | 令和７年度 泊中央線道路改良工事 | 2026年2月27日迄 | 土木 | B | 道路改良工、電線共同溝工、照明設備工 各一式 | 一般競争 （総合評価） | 都市みらい部 | 道路建設課 | 第 ２四半期
46 | 令和７年度 歴史散歩道整備工事（松城中学校東側線） | 180日間 | 土木 | C | 土工、舗装工、排水工、付帯工、撤去工、仮設工 各一式 | 一般競争 | 都市みらい部 | 道路建設課 | 第 ２四半期
47 | 令和７年度 具志７３号道路補装工事 | 150日間 | ほ装 | B | 舗装工、撤去工、仮設工 各一式 | 一般競争 | 都市みらい部 | 道路建設課 | 第 ２四半期
48 | 令和７年度 久茂地松尾線道路維持工事 | 120日間 | 土木 | D | 土工、舗装工、撤去工、仮設工、各一式 | 一般競争 | 都市みらい部 | 道路建設課 | 第 ２四半期
49 | 令和７年度 農道真地１号線交通安全施設設置工事 | 120日間 | 塗装 | C | 路肩着色工、区画線工 各一式 | 一般競争 | 都市みらい部 | 道路管理課 | 第 ２四半期
50 | 令和７年度 市内一円舗装修繕工事 | 120日間 | ほ装 | C | 舗装工、構造物取壊し工、仮設工 各一式 | 一般競争 | 都市みらい部 | 道路管理課 | 第 ２四半期
51 | 令和７年度 松川８号道路改良工事 | 180日間 | 土木 | C | 土工、舗装工、擁壁工、道路付属物工、排水工、構造物撤去工、仮設工 各一式 | 一般競争 | 都市みらい部 | 道路管理課 | 第 ２四半期
52 | 令和７年度 市内一円側溝修繕工事 | 120日間 | 土木 | D | 舗装工、側溝工、構造物撤去工、仮設工 各一式 | 一般競争 | 都市みらい部 | 道路管理課 | 第 ２四半期
53 | 令和７年度 山川１０号道路改良工事 | 210日間 | 土木 | B | 土工、仮設工、山留擁壁工、撤去工、復旧工、仮設工 各一式 | 一般競争 | 都市みらい部 | 道路管理課 | 第 ２四半期
54 | 令和７年度 小禄１丁目地内舗装修繕工事 | 120日間 | ほ装 | C | 舗装工、撤去工、仮設工 各一式 | 一般競争 | 都市みらい部 | 道路管理課 | 第 ２四半期
55 | 令和７年度 銘苅３５号道路修繕工事 | 120日間 | 土木 | D | 撤去工、舗装工、仮設工 各一式 | 一般競争 | 都市みらい部 | 道路管理課 | 第 ２四半期
56 | 令和７年度 安謝地内外１路線里道整備工事 | 150日間 | 土木 | C | 土工、舗装工、排水工、構造物取壊し工、仮設工 各一式 | 一般競争 | 都市みらい部 | 道路管理課 | 第 ２四半期
57 | 令和７年度 識名三原線舗装修繕工事 | 150日間 | ほ装 | B | 舗装工、区画線工、付帯工、仮設工 各一式 | 一般競争 | 都市みらい部 | 道路管理課 | 第 ２四半期
58 | 令和７年度 港町３号路面修繕工事 | 120日間 | ほ装 | B | 土工、舗装工、区画線工、付帯工、仮設工 各一式 | 一般競争 | 都市みらい部 | 道路管理課 | 第 ３四半期
60 | 令和７年度 市内一円交通安全施設設置工事 | 2026年3月23日迄 | 土木 | C | 区画線工、路面着色工、雑工、仮設工 各一式 | 一般競争 | 都市みらい部 | 道路管理課 | 第 ３四半期
61 | 令和７年度 若狭２号道路改良工事 | 2026年2月27日迄 | 土木 | B | 土工、舗装工、排水工、付帯工、取壊し工、照明工、仮設工 各一式 | 一般競争 | 都市みらい部 | 道路管理課 | 第 ２四半期
62 | 令和７年度 美栄橋駅昇降機（ＥＶ）更新工事 | 2026年2月27日迄 | 機械器具設置 | - | エレベーター１基更新工事 | 指名競争 | 都市みらい部 | 道路管理課 | 第 ２四半期
63 | 令和７年度 小禄金城１号外１路線植栽工事 | 2026年2月27日迄 | 造園 | C | 植栽工、雑草抑制工、付帯工、仮設工 各一式 | 一般競争 | 都市みらい部 | 道路管理課 | 第 ２四半期
65 | 令和７年度識名公園整備工事（土木） | 120日間 | 土木 | C | 敷地造成工 園路広場工 管理施設工 | 一般競争 | 都市みらい部 | 公園建設課 | 第 ２四半期
66 | 令和７年度久場川公園整備工事（土木） | 120日間 | 土木 | C | 敷地造成工 園路広場工 管理施設工 | 一般競争 | 都市みらい部 | 公園建設課 | 第 ２四半期
67 | 令和７年度緑ヶ丘公園整備工事（建築） | 2026年2月28日迄 | 建築 | C | 修景施設工 | 一般競争 | 都市みらい部 | 公園建設課 | 第 ２四半期
68 | 令和７年度遊具等設置工事 | 2026年2月28日迄 | 土木 | C | 修景施設工 | 一般競争 | 都市みらい部 | 公園建設課 | 第 ２四半期
69 | 令和７年度遊具設置工事 | 120日間 | 土木 | D | 修景施設工 | 一般競争 | 都市みらい部 | 公園建設課 | 第 ２四半期
70 | 令和７年度松尾公園整備工事（土木） | 2026年2月28日迄 | 土木 | B | 敷地造成工 園路広場工 管理施設工 | 一般競争 | 都市みらい部 | 公園建設課 | 第 ２四半期
71 | 令和７年度公園予定地森林整備工事（植栽） | 120日間 | 造園 | C | 修景施設工 雑工 | 一般競争 | 都市みらい部 | 公園建設課 | 第 ２四半期
72 | 令和７年度公園予定地維持管理工事（土木） | 120日間 | 土木 | D | 敷地造成工 管理施設工 | 一般競争 | 都市みらい部 | 公園建設課 | 第 ３四半期
73 | 令和７年度繁多川公園手すり設置工事 | 150日間 | 土木 | D | 公園施設工 | 一般競争 | 都市みらい部 | 公園管理課 | 第 ２四半期
74 | 令和７年度花風橋・天空橋舗装修繕工事 | 150日間 | ほ装 | C | 舗装工 | 一般競争 | 都市みらい部 | 公園管理課 | 第 ２四半期
75 | 令和７年度天久ちゅらまち公園池改修工事 | 150日間 | 土木 | D | 土工 | 一般競争 | 都市みらい部 | 公園管理課 | 第 ２四半期
78 | 令和７年度新都心外１公園有料施設照明改修工事 | 180日間 | 電気 | B | 電気設備工 | 一般競争 | 都市みらい部 | 公園管理課 | 第 ２四半期
81 | 松島中学校長寿命化改良工事（建築） | 2026年9月30日迄 | 建築 | A | 老朽化に伴う松島中学校の既存校舎長寿命化改良事業における内外装改修工事。 | 一般競争 | 教育委員会生涯学習部 | 施設課 | 第 ２四半期
82 | 松島中学校長寿命化改良工事（家具） | 2026年9月30日迄 | 内装仕上 | B | 老朽化に伴う松島中学校の既存校舎長寿命化改良事業における家具工事。 | 一般競争 | 教育委員会生涯学習部 | 施設課 | 第 ３四半期
87 | 松島中学校長寿命化改良工事（電気） | 2026年9月30日迄 | 電気 | A | 既存校舎長寿命化改良工事に係る電気設備工事 | 一般競争 （総合評価） | 教育委員会生涯学習部 | 施設課 | 第 ２四半期
88 | 松島中学校長寿命化改良工事（衛生） | 2026年9月30日迄 | 管 | A | 既存校舎長寿命化改良工事に係る衛生設備工事 | 一般競争 （総合評価） | 教育委員会生涯学習部 | 施設課 | 第 ３四半期
89 | 松島中学校長寿命化改良工事（空調） | 2026年9月30日迄 | 管 | A | 既存校舎長寿命化改良工事に係る空調設備工事 | 一般競争 | 教育委員会生涯学習部 | 施設課 | 第 ３四半期
90 | 松島中学校長寿命化改良工事（昇降機） | 2026年9月30日迄 | 機械器具設置 | - | 既存校舎長寿命化改良工事に係る昇降機設備工事 | 指名競争 | 教育委員会生涯学習部 | 施設課 | 第 ４四半期
92 | 曙小・真地小学校バリアフリー化等施設整備工事（昇降機） | 2026年3月31日迄 | 機械器具設置 | - | 校舎等のバリアフリー化工事に係る昇降機設置工事 | 指名競争 | 教育委員会生涯学習部 | 施設課 | 第 ２四半期
93 | 金城中学校バリアフリー化等施設整備工事（昇降機） | 2026年3月31日迄 | 機械器具設置 | - | 校舎等のバリアフリー化工事に係る昇降機設置工事 | 指名競争 | 教育委員会生涯学習部 | 施設課 | 第 ２四半期
94 | 首里公民館・図書館長寿命化改良工事（機械） | 2026年3月20日迄 | 管 | A | 老朽化に伴う首里公民館・図書館の既存建物長寿命化改良工事 | 一般競争 | 教育委員会生涯学習部 | 施設課 | 第 ２四半期
95 | 首里公民館・図書館長寿命化改良工事（電気） | 2026年3月20日迄 | 電気 | A | 老朽化に伴う首里公民館・図書館の既存建物長寿命化改良工事 | 一般競争 | 教育委員会生涯学習部 | 施設課 | 第 ２四半期
96 | 令和７年度小中学校トイレ改修工事（建築） | 2026年3月20日迄 | 建築 | B | 学校施設のトイレ改修工事に係る建築工事 | 一般競争 | 教育委員会生涯学習部 | 施設課 | 第 １四半期
97 | 令和７年度小中学校トイレ改修工事（設備） | 2026年3月20日迄 | 管 | A | 学校施設のトイレ改修工事に係る設備工事 | 一般競争 | 教育委員会生涯学習部 | 施設課 | 第 １四半期
98 | 銘苅小学校空調設備更新工事（１工区） | 2026年3月13日迄 | 管 | A | 学校施設の空調更新工事 | 一般競争 | 教育委員会生涯学習部 | 施設課 | 第 ２四半期
99 | 銘苅小学校空調設備更新工事（２工区） | 2026年3月13日迄 | 管 | A | 学校施設の空調更新工事 | 一般競争 | 教育委員会生涯学習部 | 施設課 | 第 ２四半期
100 | 城北中学校空調設備更新工事 | 2025年12月26日迄 | 管 | A | 学校施設の空調更新工事 | 一般競争 | 教育委員会生涯学習部 | 施設課 | 第 ２四半期
101 | 城東小・小禄中学校プールろ過設備更新工事 | 180日間 | 管 | B | 学校施設のプールろ過設備の更新工事 | 一般競争 | 教育委員会生涯学習部 | 施設課 | 第 ２四半期
102 | 安謝小・首里中学校給水設備改修工事 | 210日間 | 管 | B | 学校施設の給水設備改修工事 | 一般競争 | 教育委員会生涯学習部 | 施設課 | 第 ２四半期
103 | 松川小・真嘉比小学校給食調理場空調設備設置工事 | 2025年10月31日迄 | 管 | C | 学校給食調理場の空調設置工事 | 一般競争 | 教育委員会生涯学習部 | 施設課 | 第 ２四半期
104 | 那覇小学校外２校屋内運動場照明更新工事 | 2026年3月19日迄 | 電気 | B | 屋内運動場の高天井照明設備更新工事 | 一般競争 | 教育委員会生涯学習部 | 施設課 | 第 ３四半期
107 | 仲井真小学校外壁補修工事（２工区） | 210日間 | 塗装 | A | 校舎等の外壁塗装、屋上防水工事 | 一般競争 | 教育委員会生涯学習部 | 施設課 | 第 ２四半期
108 | 仲井真小学校外壁補修工事（３工区） | 210日間 | 塗装 | A | 校舎等の外壁塗装、屋上防水工事 | 一般競争 | 教育委員会生涯学習部 | 施設課 | 第 ２四半期
109 | 城西小学校外壁補修工事（１工区） | 210日間 | 塗装 | A | 校舎等の外壁塗装、屋上防水工事 | 一般競争 | 教育委員会生涯学習部 | 施設課 | 第 ２四半期
110 | 真地小学校バリアフリー化等施設整備工事 | 2026年3月31日迄 | 建築 | B | 校舎等への昇降機設置等バリアフリー化工事 | 一般競争 | 教育委員会生涯学習部 | 施設課 | 第 ２四半期
111 | 曙小学校バリアフリー化等施設整備工事 | 2026年3月31日迄 | 建築 | B | 校舎等への昇降機設置等バリアフリー化工事 | 一般競争 | 教育委員会生涯学習部 | 施設課 | 第 ２四半期
112 | 金城中学校バリアフリー化等施設整備工事 | 2026年3月31日迄 | 建築 | B | 校舎等への昇降機設置等バリアフリー化工事 | 一般競争 | 教育委員会生涯学習部 | 施設課 | 第 ２四半期
113 | 令和７年度小学校施設ブロック塀対策工事 | 2026年2月27日迄 | 土木 | B | 小学校施設におけるブロック塀撤去等対策工事 | 一般競争 | 教育委員会生涯学習部 | 施設課 | 第 ２四半期
114 | 令和７年度中学校施設ブロック塀対策工事 | 2026年2月27日迄 | 土木 | B | 中学校施設におけるブロック塀撤去等対策工事 | 一般競争 | 教育委員会生涯学習部 | 施設課 | 第 ２四半期
115 | 識名小学校法面保護工事 | 2026年2月27日迄 | 土木 | A | 識名小の法面保護工事 | 一般競争 | 教育委員会生涯学習部 | 施設課 | 第 ２四半期
116 | 石嶺小学校外構工事 | 2026年2月27日迄 | 土木 | B | 石嶺小学校の外構工事 | 一般競争 （総合評価） | 教育委員会生涯学習部 | 施設課 | 第 ２四半期
117 | 首里公民館・図書館長寿命化改良工事（防水・塗装） | 210日間 | 塗装 | A | 老朽化に伴う首里公民館・図書館の長寿命化工事における防水・塗装工事 | 一般競争 | 教育委員会生涯学習部 | 施設課 | 第 ２四半期
118 | 首里公民館・図書館長寿命化改良工事（建築） | 2026年3月20日迄 | 建築 | B | 老朽化に伴う首里公民館・図書館の長寿命化工事における内部改修工事 | 一般競争 | 教育委員会生涯学習部 | 施設課 | 第 ２四半期
123 | 令和６年度 若狭２号道路改良工事（その２） | 180日間 | 土木 | B | 土工、舗装工、排水工、付帯工、取壊し工、仮設工 各一式 | 一般競争 | 都市みらい部 | 道路管理課 | 第 １四半期
※リストの内容はR7/5/1時点の予定となっています。（内容が変更になる場合もありますので、ご了承ください。）